## Sheet1
차수 | 시작일 | 끝일 | 이준 | 재정 | 지혜
1차 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 코딩에 필요한 필수 요소 서칭 대회 별 퀴즈 분별 구조 구상 | 퀴즈 불러오기 (불러온 퀴즈 수정) | 예제 UI 비교 UI, 씬 구조 구상
2차 | 2020-07-11 | 2020-07-13 | runtime Library 3d 객체 사진 다운로드 테스트 스크롤 객체 처리 | 퀴즈 불러오기 오류 수정 퀴즈 저장 방식 수정 백업 결정
3차 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | runtime Library 3d 객체 마무리 사진 다운로드 테스트 재정이 백업 | 퀴즈 불러오기 수정 | 화면 비율 클리어 UI 1차 수정
4차 | 2020-07-17 | 2020-07-19 | runtime Library 3D 위치조정 사진 업로드 조사 및 테스트 재정이 백업2 | 퀴즈 불러오기 수정 서버 오류 해결 | 화면 비율 클리어 UI 2차 수정 모듈화(지혜 파이팅)
5차 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 서버 구조 개선 우선 runtime Library 3D | 서버 오류 해결 Competition 수정 도전 | default 이미지 제작 로그아웃버튼이랑 탈퇴 버튼 개인 순위 저장
6차 | 2020-07-23 | 2020-07-25 | 서버 구조 개선
7차 | 2020-07-26 | 2020-07-28 | 서버 구조 개선 runtime Library 3D competition Timeout | ServerUpdate 방식 추가 | profile 사진 랜덤 순위 저장 수정 서버 알림/공지사항
8차 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | competition Timeout 설계 Player용 dic 설계 답체크 설계 깃허브 이미지 업로드 | ServerUpdate 방식 추가 | 공지사항 푸쉬 알림
9차 | 2020-08-01 | 2020-08-03
10차 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 플레이어 로그 설계 직접 Scrolling | ServerUpdate 방식 추가 | 공지사항 푸쉬 알림
11차 | 2020-08-07 | 2020-08-09 | 플레이어 로르 마무리 스크롤링 설계 |  | Unity 로컬 푸쉬 알림 git-lfs 해결해오기
12차 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 스크롤링 코딩 | quiz 로딩 대회별 퀴즈 분별 체크 | 알림 해결 | TIME OUT/START 로직 단계 고민
13차 | 2020-08-13 | 2020-08-15 | 스크롤링 코딩 Dictionary로딩 방식 변경 | 오류 해결 대회별 퀴즈 분별 수정 | Timeout | 내용 취합 하기
14차 | 2020-08-16 | 2020-08-18 | 스크롤링 코딩 마감 | 오류 해결 대회별 퀴즈 분별 수정 | Timeout
15차 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 관리자 매니저, 플레이어 매니저 수정 스크롤링 코딩 마감 | 대회별 퀴즈 분별 체크 | Timeout
16차 | 2020-08-22 | 2020-08-24
17차 | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 스크롤 조각 모음 | 교체 작업 & 오류 잡기 | Timeout
18차 | 2020-08-28 | 2020-08-30 | 스크롤 자체 처리 |  | Timeout

## 방학
|  | 5.5556 |  | 11.1111 |  | 16.6667 |  | 22.2222 |  | 27.7778 |  | 33.3333 |  | 38.8889 |  | 44.4444 |  | 50 |  | 55.5556 |  | 61.1111 |  | 66.6667 |  | 72.2222 |  | 77.7778 |  | 83.3333 |  | 88.8889 |  | 94.4444 |  | 100
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18
기능 계획 | 상세 계획 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-30
Runtime Library 사용 | 추가 자료 검토 | bar: 2020-07-08 to 2020-07-10
기능 작성 | bar: 2020-07-11 to 2020-07-13; 2020-08-22 to 2020-08-30
사진 업로드 다운로드 자료 조사 | bar: 2020-07-08 to 2020-07-10
사진 업로드 다운로드 자료 조사 | bar: 2020-07-14 to 2020-07-16; 2020-07-26 to 2020-07-28
관리자 모드와 연결
3D객체 터치 및 정답 처리 | 3D 버튼 기초 | bar: 2020-07-08 to 2020-07-10
스크롤 처리 | bar: 2020-08-07 to 2020-08-15
유저 플레이 로그 저장 | bar: 2020-08-01 to 2020-08-09
구조 개선 | 플레이어 데이터 개선 | bar: 2020-08-16 to 2020-08-18
씬 구조 수정 | 예제 UI 비교 | bar: 2020-07-08 to 2020-07-10
캔버스 크기 고정 및 수정 | bar: 2020-07-11 to 2020-07-16
모듈화 | bar: 2020-07-20 to 2020-07-25
유저 프로필 그림 랜덤 | bar: 2020-07-20 to 2020-07-28
UI 구조 변경 | bar: 2020-07-14 to 2020-07-19
관리자 모드 완성 | 퀴즈 정보 불러와서 수정 | bar: 2020-07-08 to 2020-07-28; 2020-08-01 to 2020-08-18; 2020-08-22 to 2020-08-24; 2020-08-28 to 2020-08-30
관리자 모드 인증
유저 인증 번호 테스트 | bar: 2020-07-14 to 2020-07-16
대회 오픈/클로즈 설계 및 코딩 | bar: 2020-07-26 to 2020-07-28; 2020-08-10 to 2020-08-18; 2020-08-22 to 2020-08-30
Open/Close Admin Test
실시간 랭킹
대회 별 퀴즈 분별 구조 구상 | bar: 2020-07-17 to 2020-07-19
대회 별 퀴즈 분별 구조 제작 | bar: 2020-07-17 to 2020-07-22
공지사항/ 푸쉬 조사 | bar: 2020-07-26 to 2020-07-28; 2020-08-01 to 2020-08-12
박이준
심재정
윤지혜

## 학기
| 한 일 요약 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2주차 계획 | 한 일 요약 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 3주차 계획 | 한 일 요약 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19
박이준 | TrackManager 오류해결 | [6 empty] | 플레이어 로그 구상 | [6 empty] | Player, PContents shortinfo | 2020-09-19: Stack Singleton
TrackManager Scroll | Scroll 영점 조절 | [5 empty] | PlayerLog Class Scroll 처리 스크립트 | 플레이어 클래스 | [5 empty] | Player / PlayerContents PlayerLog | 게임 종료용 기록 처리 함수 | 2020-09-19: 발표자료 내용선정
| Library 타이밍 조절 구상 | [6 empty] | PlayerContent 수정 | [6 empty] | Record 클래스 | 2020-09-19: 데모 컨텐츠 기획
| 스크롤 버튼 프리팹 맞춤 | [6 empty] | Scroll Interaction 조사 | [6 empty] | SavePath 클래스 | bar: 2020-09-17 to 2020-09-18
SaveLoad 확장자 클래스 | bar: 2020-09-18
심재정 | OX답 로드 방식 선정 | [6 empty] | 퀴즈 삭제 구현 | [6 empty] | 특징점 테스팅 업뎃 | 2020-09-19: 스택 받으면 구현
답 로드 | 객관식 Cancel 및 답 | [5 empty] | 삭제 구현 AR 이미지 판단 카메라 | 대회 삭제 구현 | [5 empty] | 캡쳐 사진 비율 수정 | 동작 디테일 수정 | 2020-09-19: 경진 대회 전까지 구현 범위 지정
| 주관식 답 로드 | [6 empty] | 특징점 찾는 테스팅 | [6 empty] | 카메라 스크립트 수정 | bar: 2020-09-15 to 2020-09-17
| 문제 중복 오류 개선 | [13 empty] | 코드 정리 | bar: 2020-09-17
| 삭제 구현 | [13 empty] | 백 스페이스 구현 | bar: 2020-09-18
윤지혜 | 버튼 이름 로드 및 구현 | [6 empty] | UI - Profile | [6 empty] | UI - 메인 화면 컨셉 수정 | 2020-09-19: UI, 소리 수정
대회별 종료 팝업 | 대회 종료 로직 구상 | [5 empty] | 종료 팝업 마무리 UI 수정 | UI - 구조변경 | [5 empty] | 오류 수정 UI 이미지 수정 | 스타팅 화면, 썸넬 컨셉 | 2020-09-19: 오류 점검
| 대회 종료 로직 기반 | [6 empty] | UI - 구조개선 및 추가 | [6 empty] | 스타팅 화면, 썸네일 | bar: 2020-09-16
| 대회 종료 로직 구현 | [6 empty] | UI - 오류해결 | [6 empty] | 스타팅 화면, 플레이어 화면 | bar: 2020-09-17
관리자 대회화면 수정 | bar: 2020-09-18
| 한 일 요약 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27
박이준 | Window FTP작업 | bar: 2020-09-21 to 2020-09-22
스크롤 처리 서버에 사진 올리기 | 사진 다운업로드 로직 구상 | bar: 2020-09-22
심재정 | BackSpace수정 | bar: 2020-09-21
BackSpace 폭 크기 조절 | 크기조절 | bar: 2020-09-21
Blow Focus 기능 구현 | bar: 2020-09-22
윤지혜 | UI 수정 | bar: 2020-09-21 to 2020-09-22
UI 끝내기 오류 잡기 | Google 버튼 | bar: 2020-09-22