## Sheet1
차수 | 시작일 | 끝일 | 이준 | 재정 | 지혜
1차 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 코딩에 필요한 필수 요소 서칭 대회 별 퀴즈 분별 구조 구상 | 퀴즈 불러오기 (불러온 퀴즈 수정) | 예제 UI 비교 UI, 씬 구조 구상
2차 | 2020-07-11 | 2020-07-13 | runtime Library 3d 객체 사진 다운로드 테스트 스크롤 객체 처리 | 퀴즈 불러오기 오류 수정 퀴즈 저장 방식 수정 백업 결정
3차 | 2020-07-14 | 2020-07-16
4차 | 2020-07-17 | 2020-07-19
5차 | 2020-07-20 | 2020-07-22
6차 | 2020-07-23 | 2020-07-25
7차 | 2020-07-26 | 2020-07-28
8차 | 2020-07-29 | 2020-07-31
9차 | 2020-08-01 | 2020-08-03
10차 | 2020-08-04 | 2020-08-06
11차 | 2020-08-07 | 2020-08-09
12차 | 2020-08-10 | 2020-08-12
13차 | 2020-08-13 | 2020-08-15
14차 | 2020-08-16 | 2020-08-18
15차 | 2020-08-19 | 2020-08-21
16차 | 2020-08-22 | 2020-08-24
17차 | 2020-08-25 | 2020-08-27
18차 | 2020-08-28 | 2020-08-30

## Sheet2
기능 계획 | 상세 계획 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-30
Runtime Library 사용 | 추가 자료 검토 | bar: 2020-07-08 to 2020-07-10
기능 작성
사진 업로드 다운로드 자료 조사 | bar: 2020-07-08 to 2020-07-10
사진 업로드 다운로드 구성
관리자 모드와 연결
3D객체 터치 및 정답 처리 | 3D 버튼 기초 | bar: 2020-07-08 to 2020-07-10
스크롤 처리
유저 플레이 로그 저장
씬 구조 수정 | 예제 UI 비교
캔버스 크기 고정 및 수정
모듈화
UI 구조 변경
관리자 모드 완성 | 퀴즈 정보 불러와서 수정 | bar: 2020-07-08 to 2020-07-10
관리자 모드 인증
유저 인증 번호 테스트
대회 오픈/클로즈 설계 및 코딩
Open/Close Admin Test
실시간 랭킹
대회 별 퀴즈 분별 구조 구상
대회 별 퀴즈 분별 구조 제작
박이준
심재정
윤지혜